## Cronograma
| Cronograma |  |  | Data: 29/07/2015
| ID: 00020 |  | Nome do Projeto: DBHC-smd 2.0
| Cliente: Guilherme Poli |  | Gerente do Projeto: Felipe Alves
Patrocinador: 3DB
ID | Atividade | Data Início | Data Final | Responsável (Papeis) | % concluído | Esforço | Dependecias
1 | Termo de Abertura | 2015-07-27 | 2015-07-27 | Felipe Alves | 100% | 1 | sem dependencias
2 | Estudo de Viabilidade | 2015-07-27 | 2015-07-27 | Felipe Alves | 100% | 1 | 1
3 | Aprovação Termo de Abertura | 2015-07-27 | 2015-07-31 | Felipe Alves | 0% | 1 | 1.2
4 | Criação do Cronograma | 2015-07-27 | 2015-07-31 | Felipe Alves | 60% | 1 | 1,2,3
5 | Declaração de Escopo | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 0% | 3 | 3.4
6 | Documento Requisitos | 2015-09-01 | 2015-09-11 | Felipe Alves | 0% | 5 | 1,2,3,4,5
7 | Matriz de Rastreabilidade | 2015-09-01 | 2015-09-11 | Felipe Alves | 0% | 5 | 6
8 | Plano de Projeto | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 0% | 3 | 6.7
9 | Documento de Configuração | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 0% | 3 | 6,7,8
10 | Levantamento da Competencias | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 0% | 1 | sem dependencias
11 | Plano de Comunicação | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 0% | 1 | 8
12 | Plano de Risco | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 0% | 1 | 8
13 | Aprovação Requisitos, Planos projeto | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 0% | 1 | 6.8
14 | Implementação da Arquitetura Basica
15 | Implementação Requisito RF017
16 | Relatorio de Acompanhamento
17 | Implementação Requisito RF018
18 | Relatorio de Marco
19 | Revisão dos Planos
20 | Relatorio de Acompanhamento
21 | Checklist da Matriz de Rastreabilidade
22 | Implementação Requisito RF019
23 | Relatorio de Acompanhamento
24 | Encerramento do Projeto
Entrega
[5 empty] | Total: | 27