## Cronograma
| Cronograma |  |  | Data: 29/07/2015
| ID: 00020 |  | Nome do Projeto: TRESDBHC v1.0
| Cliente: Guilherme Poli |  | Gerente do Projeto: Felipe Alves
Patrocinador: 3DB
ID | Atividade | Data Início | Data Final | Responsável (Papeis) | % concluído | Esforço | Dependecias
1 | Termo de Abertura | 2015-07-27 | 2015-07-27 | Felipe Alves | 100% | 1 | sem dependencias
2 | Estudo de Viabilidade | 2015-07-27 | 2015-07-27 | Felipe Alves | 100% | 1 | 1
3 | Aprovação Termo de Abertura | 2015-07-27 | 2015-07-31 | Felipe Alves | 100% | 1 | 1.2
4 | Criação do Cronograma | 2015-07-27 | 2015-07-31 | Felipe Alves | 100% | 1 | 1,2,3
5 | Declaração de Escopo | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 0% | 3 | 3.4
6 | Documento Requisitos | 2015-09-01 | 2015-09-11 | Felipe Alves | 0% | 5 | 1,2,3,4,5
7 | Matriz de Rastreabilidade | 2015-09-01 | 2015-09-11 | Felipe Alves | 0% | 5 | 6
8 | Plano de Projeto | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 100% | 3 | 6.7
9 | Documento de Configuração | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 100% | 3 | 6,7,8
10 | Levantamento da Competencias | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 100% | 1 | sem dependencias
11 | Plano de Comunicação | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 100% | 1 | 8
12 | Plano de Risco | 2015-09-01 | 2015-09-03 | Felipe Alves | 100% | 1 | 8
13 | Aprovação Requisitos, Planos projeto | 2015-09-11 | 2015-09-11 | Felipe Alves | 0% | 1 | 6.8
14 | Relatorio de Acompanhamento | 2015-09-18 | 2015-09-18 | Felipe Alves | 0% | 1 | sem dependencias
15 | Modulo Tecnico | 2015-09-18 | 2015-10-18 | Paulo, Carlos, Souza | 0% | 5 | todas as anteriores
16 | Relatorio de Acompanhamento | 2015-10-18 | 2015-10-18 | Felipe Alves | 0% | 1 | sem dependencias
17 | Modulo Administrativo | 2015-10-19 | 2015-11-19 | Paulo, Carlos, Souza | 0% | 5 | todas as anteriores
18 | Relatorio de Acompanhamento | 2015-11-19 | 2015-11-19 | Felipe Alves | 0% | 1 | sem dependencias
19 | Modulo Comercial | 2015-11-20 | 2015-12-20 | Paulo, Carlos, Souza | 0% | 5 | todas as anteriores
20 | Relatorio de Acompanhamento | 2015-12-20 | 2015-12-20 | Felipe Alves | 0% | 1 | sem dependencias
21 | Modulo Cliente | 2015-12-21 | 2016-01-21 | Paulo, Carlos, Souza | 0% | 5 | todas as anteriores
22 | Relatorio de Acompanhamento | 2016-01-21 | 2016-01-21 | Felipe Alves | 0% | 1 | sem dependencias
23 | Modulo Relatorios | 2016-01-22 | 2016-02-22 | Paulo, Carlos, Souza | 0% | 5 | todas as anteriores
24 | Relatorio de Acompanhamento | 2016-02-22 | 2016-02-22 | Felipe Alves | 0% | 1 | sem dependencias
25 | Modulo Auditoria | 2016-02-23 | 2016-03-23 | Paulo, Carlos, Souza | 0% | 5 | todas as anteriores
26 | Relatorio de Acompanhamento | 2016-03-23 | 2016-03-23 | Felipe Alves | 0 | 1 | sem dependencias
27 | Relatorio Post Mortem | 2016-03-24 | 2016-03-26 | Felipe Alves | 0% | 1 | sem dependencias
[5 empty] | Total | 65